## POA
ARS SEMMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Área: | Departamento Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: | 1. Fortalecimiento Financiero
Objetivo Estratégico: | 1.2. Disminuir en un 20% anual las obligaciones financieras institucionales mediante el pago de cuentas pendientes con más de 45 días a favor prestadores de servicios de salud.
Estrategia: | 1.2.3 Descentralizando a los Hospitales SEMMA cambiando la forma de pago a servicios de salud prestados.
Resultado esperado: | Pago por servicios prestados
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Realizar seguimiento a la instalación en los Hospitales SEMMA de la unidad de Reclamaciones de Servicios de Salud de la ARS SEMMA |  | 2 |  | 0 | 2018-01-22 | 2018-08-01 | Enc. Planificación y Desarrollo | Enc. De Reclamaciones de Servicios de Salud, Dir. Financiero, Enc. RRHH, Directores Hospitales SEMMA | Oficina en funcionamiento | RRHH, tecnológicos, mobiliario
2. Dar seguimiento a la Consultoría de CERGO Consultig Group, para el fortelecimiento orgánico gerencial de los Hospitales SEMMA |  | 4 |  | 0 | 2018-01-15 | 2018-08-01 | Enc. Planificación y Desarrollo | Director Servicos de Salud, Directores Hospitales | Registro de Participantes, minutas, informes | RRHH
3. Realizar seguimiento implementación Resolución Administrativa No. 117 |  | 4 |  | 0 | 2018-01-15 | 2018-08-01 | Enc. Planificación y Desarrollo | Director Servicos de Salud, Director Financiero, Enc. Auditoria SS, Enc. Autorizaciones SS, Enc. TIC, Enc. RSS, Enc. Gestión PSS, Directores Hospitales | Registro de Participantes, minutas, informes | RRHH
Área: | Departamento Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: | 1. Fortalecimiento Financiero
Objetivo Estratégico: | 1.3. Mejorar en cuatro años un cincuenta por ciento los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información gerencial.
Estrategia: | 1.3.1 Aplicando políticas de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria institucional.
Resultado esperado: | Fortalecimiento de la planificación y ejecución presupuestaria
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Definir las políticas y procedimientos para la elaboración y seguimiento de la ejecución presupuestaria |  | 1 |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-09-28 | Enc. Deplade | Finanzas, Control Financiero | Borrador de políticas elaborado, minutas, registro de participantes | RRHH
2. Capacitar al personal en elaboración de presupuesto |  | 2 |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Enc. Deplade | RRHH | Registro Participantes | Alimentos, bebidas, rrhh
3. Coordinar la elaboración del presupuesto 2019 |  | 1 |  | 0 | 2018-09-28 | 2018-12-30 | Enc. Deplade | Finanzas | Presupuesto elaborado | RRHH
4. Coordinar la elaboración del PAC 2019 |  | 1 |  | 0 | 2018-09-28 | 2018-12-30 | Enc. Deplade | Compras, Finanzas, Administración | Plan Elaborado | RRHH
Área: | Departamento Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: | 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 2.1. Rediseñar un cien por ciento los procesos de recursos humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y políticas en dos años.
Estrategia: | 2.1.4 Desarrollando y aplicando políticas de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral
Resultado esperado: | Implementacion de programas de Ocupacional y Riesgo Laboral Implementada
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Coordinar el Plan de Contingencia y Gestión de Riesgos |  | 1 |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-09-28 | Enc. Deplade | Comité Gestión de Riesgos, RRHH | Borrador de políticas elaborado, minutas, registro de participantes | RRHH
1. Coordinar las capacitaciones de Gestión de Riesgo |  | 4 |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Enc. Deplade | RRHH | Registro Participantes | Alimentos, bebidas, rrhh
Área: | Departamento Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: | 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 2.1. Rediseñar un cien por ciento los procesos de recursos humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y políticas en cuatro años.
Estrategia: | 2.1.5 Aplicando las directrices del Ministerio de Administración Pública
Resultado esperado: | Incremento en la puntuación del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Elaborar Mapa de procesos con el acompañamiento del MAP |  | 1 |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-09-28 | Enc. Deplade | toda la institución | Borrador de mapa elaborado, minutas, registro de participantes | RRHH
2. Dar seguimiento a indicadores de la Dirección de Gestión y Ciudadanía del MAP, a fin de elevar la puntación a 100 en el SISMAP |  | 4 |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Enc. Deplade | RRHH | Puntuación SISMAP | RRHH
Área: | Departamento Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: | 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años.
Estrategia: | 2.2.4 Monitoreo y medición de la calidad de la atención del usuario internos.
Resultado esperado: | Mejora de la percepcion positiva de la imagen institucional por parte de los colaboradores
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
Aplicar encuesta de satisfaccion a los usuarios internos de la ars semma. |  | 2 |  | 0 | 2018-02-01 | 17/12/2018 | Seccion Gestion de la calidad | Areas de servicios | Resultados de Encuestas | RRHH
Coordinar la realización plan de mejora en áreas identificadas con aspectos a mejorar en tema de calidad de servicios. |  | 2 |  | 0 | 19/2/2018 | 17/12/2018 | Seccion Gestion de la calidad | Areas de servicios | Plan de mejora | RRHH
Dar seguimiento a los planes de mejora realizados. |  | 3 |  | 0 | 2018-04-01 | 17/12/2018 | Seccion Gestion de la calidad | Seccion Gestion de la calidad | Informe de seguimiento, minutas, registro de participantes | RRHH
Área: | Departamento Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: | 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años.
Estrategia: | 2.2.7 Rediseñando la página web y las redes sociales con la Directrices de la OPTIC
Resultado esperado: | Elevar el nivel de cumplimiento en el Índice de Uso de Tecnologías de Información y Comunicación e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado dominicano (iTICge)
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
Coordinar la realización plan de mejora en áreas identificadas con aspectos a mejorar en tema de calidad de servicios. |  | 2 |  | 0 | 19/2/2018 | 17/12/2018 | Seccion Gestion de la calidad | Areas de servicios | Plan de mejora | RRHH
Dar seguimiento a los planes de mejora realizados. |  | 3 |  | 0 | 2018-04-01 | 17/12/2018 | Seccion Gestion de la calidad | Seccion Gestion de la calidad | Informe de seguimiento, minutas, registro de participantes | RRHH
Área: | Afiliación
Eje Estratégico: | 1. Fortalecimiento Financiero
Objetivo Estratégico: | 1.1. Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de un 10% de la cartera de afiliados en los diferentes planes de salud de la ARS SEMMA y otras medios de recaudos, durante cuatro años.
Estrategia: | Aumentando la cartera de afiliados en un 10 por ciento.
Resultado esperado: | Aumento de la cartera de afiliados en el porciento establecido.
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos necesarios | Presupuesto
Distribución de brochur y material informativo sobre los planes complementarios para los afiliados o posibles afiliados | 0 | Entrega de brochur a cada nuevo afiliado, correspondientes a los diferentes planes de nuestra ARS. | 100% |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Departamento de Afiliación | Departamento de Afiliación/ Gestión de Usuario/ Financiera/Comunicación | Cápita recibida por nuevas afiliaciones | Personal/ Material informativo (brochure)
Realización de operativos de afiliación en las diferentes provincias y municipios del país. |  | Realización de un viaje por semana como mínimo | 50% |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Departamento de Afiliación | Departamento de Afiliación/ Tecnología/ Servicios Generales/ comunicación | Solicitudes de viáticos de viaje, Listados de asistencia, Documentación recolectada de acuerdo al proceso realizado (formularios correspondientes) | Viáticos/transporte/ material gastable/ equipos de comunicación/ personal/ material informativo
Seguimiento a las novedades en la nómina del MINERD (nuevos nombramientos) y en instituciones dependientes del mismo. |  | Captación de un 100% de los nuevos nombramientos |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Departamento de Afiliación | Departamento de Afiliación / Tecnología | Listados de nombramientos realizado por EL MINERD y revisados en UNIPAGO, | Personal/ delegados y promotores/ Equipo de comunicación (teléfonos fijos, flota, laptops, computadoras)
Reorganización y reactivación de la Red de Delegados y Promotores a nivel nacional |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Departamento de Afiliación | Departamento de Afiliación | Listados con datos actualizados de los delegados y promotores. Identificación de los nuevos promotores y delegados. | Viáticos/transporte/ material gastable/ equipos de comunicación/ personal
Habilitación de oficinas regionales y provinciales |  | Habilitación de las oficinas existentes y apertura de nuevas oficinas en las principales provincias y municipios. | 60% |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Departamento de Afiliación | Departamento de Afiliación / Tecnología/ Administración/ Compras/ Dirección Ejecutiva/ Diseño y adecuación/ Servicios Generales/ Administración | Oficinas habilitadas (equipadas y acondicionadas)/ nuevas oficinas aperturadas | Personal/ delegados y promotores/ Equipo de comunicación (teléfonos fijos, flota, laptops, computadoras)/ equipos de oficina/
Área: | Afiliación
Eje Estratégico: | 1. Fortalecimiento Financiero
Objetivo Estratégico: | 1.1. Incrementar en un 25% el ingreso a través del aumento de un 10% de la cartera de afiliados en los diferentes planes de salud de la ARS SEMMA y otras medios de recaudos, durante cuatro años.
Estrategia: | Eficientizando y agilizando los trámites de inclusión, reactivación, traspasos, reunificación de núcleo familiar, a través de las Oficinas Regionales y de los Delegados y/o Promotores de la ARS SEMMA.
Resultado esperado: | Eficientizar cada uno de los procesos en un 10%
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos necesarios | Presupuesto
Agilización en la recepción de documentos de los Afiliados para realización de movimientos solicitados | 0 | 100% |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Encargada Afiliación | Coordinadora Afiliación, Oficiales de Afiliación, Encargados(as) oficinas regionales | Expedientes archivados adecuadamente y completos. | Personal/ Material gastable de oficina, en especial folders con características específicas
Actualización de datos: inclusión, excluciones de dependientes, buscando la digitalización inmediata de los mismos y así poder darles curso automáticamente. | 0 | 50% |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Encargada Afiliación | Coordinadora Afiliación, Oficiales de Afiliación, Encargados(as) oficinas regionales | Expedientes archivados adecuadamente y completos. | Personal/ Equipo de comunicación (teléfonos fijos, flota, laptops, computadoras)/ material gastable
Contacto y seguimiento a las alertas de Afiliados emitidas por el SIGS y contacto ya sea vía telefónica o a través de los delegados y promotores; no solamente para actualización de informaciones relacionadas con su estatus, dependientes, documentos, sino también motivándolos a permanecer y/o afiliarse a nuestra ARS. | 0 | 100% |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Encargada Afiliación | Coordinadora Afiliación, Oficiales de Afiliación, Encargados(as) oficinas regionales y provinciales, Encargada de Delegados y Promotores | Registro de llamadas y listados de verificación. | Personal/ delegados y promotores/ Equipo de comunicación (teléfonos fijos, flota, laptops, computadoras)
Participación en Asambleas de maestros y en operativos de afiliación en las diferentes provincias y municipios del país, coordinados en base a envío previo de listado de personas a contactar. | 0 | 100% |  |  |  |  | Encargada Afiliación | Coordinadora Afiliación, Oficiales de Afiliación, Encargados(as) oficinas regionales y provinciales, Encargada de Delegados y Promotores | Solicitudes de viáticos de viaje, Listados de asistencia, Documentación recolectada de acuerdo al proceso realizado (formularios correspondientes) | Viáticos/transporte/ material gastable/ equipos de comunicación/ personal
Área: | Auditoría Forense
Eje Estratégico: | 1.Fortalecimiento financiero
Objetivo Estratégico: | 1.3.Mejorar en cuatro años un cincuenta por ciento los controles de racionalización del gasto en salud adecuando los diferentes sistemas de información gerencial.
Estrategia: | Incrementando los controles de Auditoría forense
Resultado esperado: | Prevención y/o detección de fraudes. Disminución el gasto en salud
Actividades | Tareas | Ejecutado año anterior | Meta un 25% | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Recursos necesarios | Presupuesto
Colocar alertas mediante un sistema de parametros entre las prestadoras en los sistemas de ars semma para el monitoreo y seguimiento de las pss y afiliados. | Solicitud al area de recepcion y departamento de facturacion FP de las prestadora. Verificar reportes de sistemas Ars Semma y areas que generen reportes afin a la actividad, Analizar Eventos que proceden de otros departamentos afines (Auditoria medica, Facturacion, Direccion medica, Financiera, Afiliacion entre otros que esten directamente relacionados con el riesgo. Revision de facturas de la prestadora identificada. Generar una matriz donde podamos cruzar informaciones y obtener respuestas de forma eficiente. Generar encuestas para aplicar a la poblacion identificada esclarecer irregularidades. Aplicar encuestas fuera de la institución y via telefonica cuando el caso lo requiera con o sin acompañamiento. | 0 | 5 |  |  | 2018-01-01 |  | Encargada de la seccion y equipo de Forense | Direccion medica, Autorizaciones medicas, Auditoria medica, Tecnologia, Facturacion
Establecer una firma unica en los prestadores independientes para cerrar brechas y tener una referencia clara a la hora de verificar la autenticidad de los documentos remitidos a Ars Semma. | Generar reunion con Direccion medica, gestion al prestador y legal para establecer el proceso. Actualizar el manual del prestador y contratacion. | 0 | 1 |  |  | 2018-01-01 |  | Encargada de la seccion | Direccion medica, Legal, Gestion al prestador
Generar un cronograma de verificacion periodica a las prestadoras de la red ARS SEMMA. | Solicitud de informe a la asistente y analista de datos de un servico o area identificada según reporte de direccion medica y establecer los tiempo prudentes. Generar una matriz donde podamos cruzar informaciones y obtener respuestas de forma eficiente. | 0 | 4 |  |  | 2018-01-01 |  | Asistente de la seccion auditoria forense | Asistente de auditoria forence, analista de datos.
Crear un reporte con grupos etarios de nuestros afiliados para determinar que han consultado y demandado de uno o varios servicios de forma reiterativa via sistema. | Solicitud de reportes del sistema cruzados por el analista de datos basados en la necesidad | 0 | 6 |  |  | 2018-01-01 |  | Encargada de la seccion | Asistente de auditoria forence, analista de datos
Generar un reporte via sistema que nos permita Analizar el consumo, servicios, grupos de afiliados de las Prestadoras que fueron excluidas de la red y son incorporados nuevamente. | Solicitud de reporte a la asistente y analista de datos para el analisis de la informacion organizada basados en la necesidad del departamento o direccion medica. | 0 | 6 |  |  | 2018-01-01 |  | Encargada de la seccion | Asistente de auditoria forence, Analista de datos, Tecnologia
Dar seguimiento a los pacientes fallecidos de Ars Semma. | Crear una carpeta en auditoria forence con el detalle de las informaciones de estos afiliados mantener el seguimiento para identificar cualquier consumo mientras se mantenga abierta. Identificar la fuente del probable fraude para tomar medidas estas que seran socializadas antes de ser ejecutadas. | 0 | 6 |  |  |  |  | Encargada de la seccion de auditoria forence, Asistente de la seccion auditoria forense | Tecnologia, afiliacion, auditoria medica
Identificar los afiliados que no cuenten con actualizacion de datos y remitirlos estos basados en la muestra a investigar. | Crearemos un reporte, con las informaciones actualizadas y seran remitidas a los departamentos correspondientes para su tramitacion. | 0 | 6 |  |  | 2018-01-01 |  | encargada de la seccion de auditoria forense, Analista de datos | Departamento de afiliacion.
Realizar mesas de trabajos para cerrar brechas en la Ars Semma. | Generar agendas reportes que que avalen las recomendaciones. | 0 | 6 |  |  | 2018-01-01 |  | Encargada de la seccion | Direccion medica, autorizaciones medicas, Auditoria medica, P Y P.
Verificar y modificar los controles a medida que las normativas y los procesos lo requieran. | Cuantificar los controles que existen. Estudiar las resoluciones y la competencia para ver la viabilidad de su modificacion | 0 | 4 |  |  | 2018-01-01 |  | Encargada de la seccion | Direccion medica, autorizaciones medicas, Auditoria medica, P Y P.
Ejecutar un reporte en sistema que contenga los prestadores por nivel de atencion y servicios contratados y/o generados. | Solicitar reunion con direccion medica, tecnologia y gestion del prestador con el fin de organizar sistema de reporte de prestadores por nivel y servicios contratados para facilidad de ejecucion de investigaciones de auditoria forense. | 0 | 1 |  |  | 2018-01-01 |  | Analista de datos | Encargada de la seccion, Encargado de tecnologia, Gestion al prestador.
Creacion del manual de funciones, procedimientos y definicion del perfil del personal para la seccion auditoria forense | solicitar reunion con direccion medica, auditoria medica, tecnologia, financiero, y planificacion para actualizar, modificar y corregir lo ya escrito. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-23 | Encargada de la seccion | Encargada de la seccion
Solicitar a la administracion la adecuacion del espacio fisico de auditoria forense. | Aprobar modelo de infraestrucutura para el la seccion basados en tamaño, cantidad de persona y funciones a desempeñar en la seccion de auditoria forence. | 0 | 1 |  |  | 2018-01-01 |  | Encargada de la seccion | Ing. Luigina,Encargado de tecnologia, direccion medica
Programa de capacitacion del personal de la seccion de auditoria forense | Identificar las necesidades del personal a cargo. Investigar talleres y cursos afines. Realizar presupuesto socializar con recursos humanos y direccion medica | 0 | 1 |  |  | 2018-01-01 |  | Encargada de la seccion | Encargada RH
Generar reunion con personal capacitado en el area de auditoria medica y con connocimientos del manejo de auditoria forense en otr institucion bet-marking | Convocar el invitado. Convocar el equipo de tecnologia y planificacion. Reservar salon y organoizacion del evento. Generar preguntas basados en la necesidad de la organización. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-11 | Encargada de la seccion | Encargadade la seccion, Encargado de tenologia,Encargada de planificacion y desarrollo.
generar el manual de perfiles y funciones de auditoria forense | Realizar los requerimientos de los perfiles y actividades a realizar en la secion de acuerdo al MAP | 0 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-23 | Encargada de la seccion | Encargada de la seccion y RRHH
Área: | Control Financiero
Eje Estratégico: | 2.- Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 2.3.- Fortalecer en un cien por ciento los procesos internos de la ARS SEMMA, mediante el rediseño de los mismos y cumplimiento de los indicadores del sector público en cuatro años
Estrategia: | 2.3.8.- Velando por el cumplimiento de la mitigacion del riesgo institucional
Resultado esperado: | El cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan las ARS y la gestión pública
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1.1 Revisión y análisis de todos los procesos de compra de bienes y contratación de servicios de la ARS SEMMA. |  | 100% |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Coordinador Control Financiero | Analistas de Control Financiero, Encargados de Control Financiero y Encargado y Analistas de Compra. | Expedientes de compra | Humanos, Materiales y Equipos
1.2 Toma fisica mensual del inventario de materiales e insumos existentes en el Almacen General de la ARS. |  | 12 |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Analistas de Control Financiero | Encargado Control Financiero, Encargado Servicios Generales. | Informe mensual | Humanos, Materiales y Equipos
1.3 Cuadre diario de la Caja General de la institución. |  | 100% |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Analistas de Control Financiero | Cajera, Encargado Control Financiero | Formulario de cuadre diario | Humanos, Materiales y Equipos
1.4 Revisión de todas las Entradas de Diario elaboradas todos los dias por Contabilidad General de la ARS. |  | 100% |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Coordinador Control Financiero | Encargado Control Financiero y Analistas de Control Financiero, Encargada y Analistas de Contabilidad. | Entradas Mensuales | Humanos, Materiales y Equipos
1.5 Revisión y firma de los Estados Financieros Mensuales de la ARS SEMMA. |  | 12 |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Coordinador Control Financiero | Encargado Control Financiero, Director Administrativo y Financiero. | Estados Financieros mensuales | Humanos, Materiales y Equipos
1.6 Revisión mensual de todas las Conciliaciones Bancarias de la ARS SEMMA, elaboradas por Contabilidad General. |  | 36 |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Coordinador Control Financiero | Encargado Control Financiero y Analistas de Control Financiero. | Las conciliaciones bancarias | Humanos, Materiales y Equipos
1.7 Analisis y Revisión de los fondos de Caja Chica, Viático y Combustible de la ARS SEMMA, con frecuencia de una a dos veces por mes. |  | 100% |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Coordinador Control Financiero | Encargado Control Financiero y Analistas de Control Financiero. | Expedientes de reposicion | Humanos, Materiales y Equipos
1.8 Participar junto a Almacén u otra area involucrada en la recepción de bienes adquiridos bajo las diferentes modalidades de compra. |  | 100% |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Analistas de Control Financiero | Encargado Control Financiero, Encargado Servicios Generales, Analistas de Compras, Enc. De Activos Fijos. | Formulario de recepcion | Humanos, Materiales y Equipos
1.9 Revisar todos los cheques emitidos diariamente para amortizar o saldar las diferentes obligaciones instituciones. |  | 100% |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Analistas de Control Financiero | Encargado Control Financiero y Coordinador Control Financiero | Cheques y Transferencias | Humanos, Materiales y Equipos
1.10 Revisión y análisis de las nominas mensuales de pagos de salarios, compensaciones, horas extras, asi como las relacionadas con promotores u otras comisiones sobre captación de afiliados. |  | 14 |  | 0 | 01 de enero del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Coordinador Control Financiero | Encargado Control Financiero y Analistas de Control Financiero | Nominas | Humanos, Materiales y Equipos
Área: | OAI
Eje Estratégico: | 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años.
Estrategia: | 2.2.5 Manteniendo los niveles de transparencia de acuerdo a la Ley 200-04
Resultado esperado: | Portal de transparencia actualizado en cumplimiento a la Ley
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
Suministrar información de la gestión institucional a interesados que lo soliciten. | 100 | Garantizar Información completa, veraz y adecuada a todos los solicitantes | 10 | 50 | Enero | Diciembre | OAI | OAI/ Todos los departamentos | Cantidad de solicitudes recibidas y contestadas
Gestionar la actualización del Portal Estandarizado de Transparencia, para garantizar el cumplimiento institucional de la Ley 200-04. | 100 | Garantizar el Funcionamiento y operatividad del SubPortal de Transparencia | 100 | 50 | ENERO | DICIEMBRE | OAI | OAI/Responsable de Medios Sociales | Calificación Mensual Otorgada por la DIGEOG.
Fortalecimiento de la Comunicación Interna | 40 | Obtener en un 100% respuestas oportunas de cara a los servicios internos y el flujo de comunicación entre las áreas. | 100 | 0 | ENERO | DICIEMBRE |  | Departamento RR.HH, Departamento Planificación y Desarrollo, Departamento Administrativo y Financiero,Áreas sustantivas | Nivel de flujo de información entre áreas
Área: | OAI
Eje Estratégico: | 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años.
Estrategia: | 2.2.6 Fortaleciendo la comisión de ética de la ARS SEMMA
Resultado esperado: | Promover el cumplimiento de acciones que garanticen el apego de los servidores públicos a los principios rectores de la administración pública.
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
Desarrollo de Programa de Ética e Integridad Focalizado en los Servidores Públicos de ARS SEMMA que garantice su apego a los Principios Rectores de la Administración Pública. | 80 | Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la administración pública | 80 | 15 | Febrero | Diciembre | CEP | Gabriel Herrera; jose herrera; Helen Ozuna; indiana rodriguez; Loanyi de Jesus; Elizabeth Perez, Grace Mota | Evidencias del Plan de Trabajo 2018
Desarrollo de Programa de Monitoreo a la Integridad de la Gestión Administrativa en ARS SEMMA | 50 | Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la adminsitración pública, a fin de promover e intruir las correcciones y enmiendas de lugar. | 100 | 20 | Enero | Diciembre | CEP | Gabriel Herrera; jose herrera; Helen Ozuna; indiana rodriguez; Loanyi de Jesus; Elizabeth Perez, Grace Mota | Código de Pautas Eticas
Sensibilización sobre valores, etica e Integridad al personal de la institución (Talleres, Charlas, Seminarios, dinamicas, etc.) | 30 | Garantizar dentro de la institución la difusión y promoción de los valores éticos e integridad gubernamental | 100 | 15 | Febrero | Diciembre | CEP | Gabriel Herrera; jose herrera; Helen Ozuna; indiana rodriguez; Loanyi de Jesus; Elizabeth Perez, Grace Mota | Listado de Asistencia.
Promover la participación de los miembros de la CEP en capacitaciones sobre ética, integridad, mecanismos de control, transparencia, acceso a la información y otros relacionados al servicio publico. | 80 | Garantizar que los miembros de CEP reciban la capacitación adecuada para el eficiente y eficaz ejercicio de sus funciones. | 100 | 20 | Febrero | Diciembre | CEP | Gabriel Herrera; jose herrera; Helen Ozuna; indiana rodriguez; Loanyi de Jesus; Elizabeth Perez, Grace Mota | Correo de Confirmación de Participación.
Canalizar a las instancias correspondientes, aquellas denuncias de actos de corrupción pública que por intermedio de las CEP, formulen personas o instituciones sobre actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos. | 0 | Disponer de un mecanismo para tramitar las denuncias que se reciban en el marco de lo establecido por el Decreto No. 486-12 | 50 | 0 | Enero | Diciembre | CEP | Gabriel Herrera; jose herrera; Helen Ozuna; indiana rodriguez; Loanyi de Jesus; Elizabeth Perez, Grace Mota | Informe a la DIGEIG.
Elaborar en coordinación con la DIGEIG el plan 2019, y remitir oportunamente. | 100 | Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones de las cep, así como su participación activa en la dinámica institucional | 100 | 50 | Enero | Diciembre | CEP | Gabriel Herrera; jose herrera; Helen Ozuna; indiana rodriguez; Loanyi de Jesus; Elizabeth Perez, Grace Mota | Plan 2019
Área: | OAI
Eje Estratégico: | 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 2.2. Mejorar en un cien por ciento la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en cuatro años.
Estrategia: | Rediseñando la página web y las redes sociales con la Directrices de la OPTIC
Resultado esperado: | Contar con datos que sean fáciles de encontrar y de reutilizar.
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS | 0 | Promover una cultura de publicación de datos en formato abierto conforme a la Normativa NORTIC A-3. | 0 | 0 | Febrero | Diciembre | OAI | OAI/TIC/ CAMWEB | Cantidad de datos abierto en formato abierto publicados / Total de instituciones públicas con oficinas de acceso a la información
Área: | Recursos Humanos
Eje Estratégico: | 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 2.1 Rediseñar 100% los procesos de RRHH mediante la revisión de procedimientos y políticas en dos años
Estrategia: | 2.1.1Actualizando e implementando los procesos de los Subsistemas de RRHH
Resultado esperado: | Fortalecimiento de los procesos de RRHH
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Revisión Procedimiento: Reclutamiento y Selección de Personal | Si | 100% | 0% | 50% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH -Directores y Encargados | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos y Asesoria MAP para concursos de selección. Laboratorio y Chequeo Medico
2. Revision Proceso de Inducción Nuevo Personal y Manual de Induccion | Si | 100% | 0% | 30% | Febrero del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH -Directores y Encargados | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos y Económicos impresión
3. Revisión Proceso Evaluación Periodo Probatorio | Si | 100% | 0% | 30% | Marzo del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH -Directores y Encargados | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
4. Revisión y Actualización Proceso Evalaución del desempeño | si | 100% | 0% | 20% | Junio del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH-Directores y Encargados y MAP | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
5. Revisión Control de Asistencia | Si | 100% | 20% | 50% | Abril del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH y Tecnologia | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
6. Horas Extras | Si | 100% | 0% | 50% | Julio del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH-Directores y Encargados | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
7. Solicitudes de expedientes de personal a RRHH | Si | 100% | 50% | 50% | Septiembre del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH-Directores y Encargados | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
8. Solicitudes de Vacaciones | Si | 100% | 0% | 50% | Octubre del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH y Todo el personal | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
9. Programa de Adiestramiento y Capacitacion | si | 100% | 0% | 30% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH y Asesoria MAP | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos y financieros
10. Procedimiento para solicitud de Pensiones y Jubilaciones | Si | 100% | 50% | 50% | Noviembre del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
11. Pago de Nómina y Beneficios | Si | 100% | 50% | 50% | Diciembre del 2018 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH-Contraloria-Financiera | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
12. Pago Proporción Salarios | Si | 100% | 50% | 50% | Febrero del 2019 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH-Contraloria-Financiera | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
13. Procedimiento para la aplicación de Sanciones | si | 100% | 50% | 50% | Abril del 2019 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH-Contraloria-Financiera | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
14. Procedimiento del Incentivo de Puentes | Si | 100% | 20% | 50% | Junio del 2019 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
15. Procedeimeinto asignación de combustibles Funcionarios ARS SEMMA | Si | 100% | 0% | 50% | Julio del 2019 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH-Financiero | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
16. Procedimiento para el pago de diferencia de salarios por suplencia para cubrir licencias | Si | 100% | 0% | 50% | Septiembre del 2019 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
17. Proceso de reconocimiento de empleados por antigüedad | Si | 100% | 20% | 50% | Octubre del 2019 | Diciembre del 2018 | Departamento RRHH | RRHH | Manual de Procesos y Procedimientos Autorizados por Maxima autoridad | Humanos
Área: | Recursos Humanos
Eje Estratégico: | 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | Rediseñar un 100% los procesos de RRHH mediante la revisión de pr ocedimientos y politicas en dos años
Estrategia: | 2.1.2 Creando una cultura de uso de los Manuales de RRHH
Resultado esperado: | Eficientizar las operaciones de RRHH con el uso de los Manuales
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Socializar en los Departamentos el Manual de Procedimientos de RRHH | No | Concluir la socialización del Manual con todos los Departamentos | 2019 | 0% | 2019-10-01 | Marzo del 2020 | RRHH | RRHH/Todos los Departamentos | Verificacion con listado de asistencia al proceso | Humanos
Área: | Recursos Humanos
Eje Estratégico: | 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | Mejorar en un 100% la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en 4 años
Estrategia: | 2.1.6 Implementación del código de vestimenta para todos los colaboradores de la ARS SEMMA
Resultado esperado: | Mejorar la precepción de la imagen institucional
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Solicitar la aprobación del código de vestimenta | 50% | Aprobación | 50% | 50% | Enero del 2018 | Mayo del 2018 | Departamento de RRHH | RRHH/Dirección Ejecutiva | Documento aprobado | Humanos
2. Repartir a todo el Personal el Código de Vestimenta | No | Recepción del código por todo el personal | 0% | 100%¦ | Febrero del 2018 | Julio del 2018 | RRHH | RRHH/Todos los Departamentos | Recepción del código | Humanos/Financieros impresión
3. Solicitar Uniformes para el personal de Servicios Generales y Atención al Usuario | No | Entrega de Uniformes | 0% | 100% | Febrero del 2018 | Junio del 2018 | RRHH/Compras | RRHH/Adminsitrativa/Financiera/ | Entrega de Uniformes | Humanos y Uniformes
4. Verificación uso correcto de código de vestimenta | No | Uso correcto codigo vestimenta | 0% | 100% | Marzo del 2018 | todo el año | RRHH/Departamentos | RRHH/Todas la areas | Cumplimiento del código vestimenta | Humanos
Área: | Recursos Humanos
Eje Estratégico: | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 2.2. Mejorar en un 100% la imagen institucional interna y externa mediante el posicionamiento de la ARS SEMMA en 4 años
Estrategia: | 2.2.8Estableciendo Políticas de Motivación al Personal de la ARS SEMMA
Resultado esperado: | Aumento de la Producitividad de los empleados
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Dia Libre por cumplimiento de asistencia perfecta en el mes | No | 100% | 0% | 0% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/Todos los departamentos | Asistencia Mensual | Humanos
2. Clase de Zumba para el personal | No | 100% | 0% | 0% | Marzo del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH y personal que se motive a recibir clases | Contratacion Insturctora e inicio clases | Humanos y Financieros
3. Otorgamiento de Placas y reconocimiento economico a empleados con 25 y 30 años en la institucion | Si | 100% | 100% | 80% | Enero del 2018 | Febrero del 2018 | RRHH | RRHH/Compras | Documentar procedimiento y Entrega de reconocimientos | Financieros
4. Otorgamiento de dia libre por cumpleaños empleados | Si | 100% | 100% | 100% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/Todos los departamentos | Reporte de no asistencia ese dia. Listado cumpleaños | Humanos
5. Salida ultimo viernes del mes a las 3:00 p.m. | No | 100% | 0% | 0% | Febrero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH/Direccción Ejecutiva | RRHH/Direccion Ejecutiva | Aprobación de solicitud de RRHH | Humanos
6. Compra de taquillas de juegos pelota en Estadio Quisqueya en temporada | No | 100& | 0% | 0% | Agosto del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH/Dirección Ejecutiva | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | Aprobacion y compra de 10 abonos para ser intercambiado con el personal de aucerdo a los juegos | Financieros
7. Compra de PolosShirts para todo el personal de uso los viernes | Si | 100% | 100% | 0% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | Aprobación, compra y entrega Polos shirts | Financieros
8. Celebración Aniversario de la Institucion | Si | 100% | 100% | 75% | Enero del 2018 | Febrero del 2018 | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | Realización de actividad | Financieros
9. Reconocimiento al Dia de la Mujer 8 de Marzo | No | 100% | 0% | 0% | Febrero del 2018 | Marzo del 2018 | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | Entrega de rosas | Financieros
10. Dia de las Secretarias | Si | 100% | 0% | 100% | Marzo del 2018 | 26 Abril del 2018 | RRHH/Direccion Ejecutiva | RRHH | Entrega obsequio económico | Financieros
11. Fiesta Navideña al Personal | No | 100% | 0% | 0% | Septiembre del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | RRHH/Dirección Ejecutiva/Compras | Realizacion de la actividad | Financieros
12. Realizacion de concursos internos para puesto vacantes | No | 100% | 0% | 100% | Junio del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH/Dirección Ejecutiva | RRHH | Ejecucion concursos | Humanos
Área: | Recursos Humanos
Eje Estratégico: | 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 2.1 Rediseñar un cien por ciento los procesos de Recursos Humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y politicas en dos años
Estrategia: | 2.1.3 Fortaleciendo las competencias de los colaboradores a traves de la implementacion de planes de capacitacion de acuerdo al perfil de la posición
Resultado esperado: | Ejecución del Plan de capacitación de acuerdo al perfil de la posición
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Solicitar la colaboracion del MAP para la Determinación de las necesidades de adiestramiento y capacitacion | Si | 100% | 10% | 10% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/MAP | Informe de las Necesidades capacitación | Humanos
2. Elaboracion del Plan de capacitacion de acuerdo a necesidades | No | 100% | 0% | 0% | Febrero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/MAP | Plan capacitacion elaborado | Humanos/Financieros
3. Realizacion de cada uno de los cursos Programados | No | 100% | 0% | 0% | Marzo del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | INAP/INFOTEP | Listado de asistencia | Humanos/Financieros
Área: | Recursos Humanos
Eje Estratégico: | 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 2.1 Rediseñar un cien por ciento los procesos de Recursos Humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y politicas en dos años
Estrategia: | 2.1.4 Desarrollando y aplicando politicas de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral
Resultado esperado: | Implementacion de Programas de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Solicitar colaboracion de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos de la Comision Nacional de Emergencia y Defensa Civil | Si |  |  |  | Enero del 2018 |  | Planificacion y RRHH | Comision Nacional de Gestión de Riesgos | Plan Elaborado | Humanos/Financiero
2. Evaluacion del Entorno de la Institucion y revision areas de riesgo | No | Levantamiento areas de riesgos | Si |  |  |  | Planificacion y RRHH | Comision/Colaboradores de comision Emergencia y Riesgos | Informe areas de Riesgos | Humanos
3. Levantamiento de cantidad de personal por planta en la ARS SEMMA | No | Tener cuantificado numero de personas por plantas | si | 100% | Enero del 2018 | Enero del 2018 | RRHH | RRHH | Informacion No. Empleados por planta | Humanos
4. Levantamiento Informacion de empleados con algun tipo de enfermedad cronica, cardiopatias, diabetes, hipertensión, asma, alergias o incapacidad fisica | No | Listado de empleados con enfermedades de interes | Si | 80% | Enero del 2018 | Enero del 2018 | RRHH | RRHH/Todo el personal | Listado de empleados con sus padecimientos | Humanos
5. Taller de Sensibilización en Gestion de Riesgos | No | Realización del taller en fecha 09/01/2018 |  |  | Enero del 2018 | Enero del 2018 | Planificacion y RRHH | Planificación/RRHH/Enc. departamentales | Listado de asistencia | Humanos
6. Creación de cuatros brigadas: Primeros Auxilios-Extinción de incendios-Evalaución de daños-Evacuación | No | Formacion de las cuatro brigadas | si |  | Enero del 2018 |  | Planificacion y RRHH | Planificación/RRHH | Listado de miembros de cada brigada | Humanos
7. Curso de Primeros Auxilios | No | Realizacion del curso | Si |  |  |  | Planificacion y RRHH | Personal seleccionado | Listado asistencia curso | Humanos y Financieros
8.Curso de extinción de Incendios | No | Realizacion del curso | Si |  |  |  | Planificacion y RRHH | Personal seleccionado | Listado asistencia curso | Humanos y Financieros
9. Curso de evacuación | No | Realizacion del curso | si |  |  |  | Planificacion y RRHH | Personal seleccionado | Listado asistencia curso | Humanos y Financieros
10. Curso Evalaución de daños | No | Realizacion del curso | Si |  |  |  | Planificacion y RRHH | Personal seleccionado | Listado asistencia curso | Humanos y Financieros
11. Ejercicio de Simulacros de Evacuación | No | Ejecutar el simulacro | Si |  |  |  | Planificacion y RRHH | Todo el personal | Realizacion del simulacro
12. Compras de equipos, señales y extintores | No | Compra realizada |  |  |  |  | Planificacion y RRHH | Planificacion/RRHH y comrpas | Equipos comprados | Financieros
13. Elaboracion Plan de Contingencia y Riesgos | no | Plan | si |  |  |  | Planificacion y RRHH | RRHH/Planificacion/Colaboradores Comision emergencia | Plan Elaborado | Humanos
14. Solicitud de charlas a la ARL | No | Realizacion de charlas | si |  |  |  | Planificacion y RRHH | RRHH/Planificaion/ARL | Listado de asistencia | Humanos/Financiero
Área: | Recursos Humanos
Eje Estratégico: | 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 2.1 Rediseñar un cien por ciento los procesos de Recursos Humanos mediante la revisión y aplicación de procedimientos y politicas en dos años
Estrategia: | 2.1.5 Aplicando las directrices del Ministerio de Administración Publica
Resultado esperado: | Puntaje alcanzado
Actividad | Ejecutado año anterior | Meta | Ejecución 2018 | % de avance | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable | Involucrados | Medios de Verificación | Recursos | Presupuesto
1. Resolucion de Conflictos | 0% | 30% | 0% | 0% | 2018-09-01 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/Director Ejecutivo | Comunicación recibida | Humanos
2. Pago de Beneficios Laborales | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH/Juridica | RRHH/Contraloria y Juridica | Formulario de Reclasoft y cheques recibidos | Humanos/Financieros
3. Taller de Regimen Etico y disciplinario | 0% | 50% | 100% | 0% | Mayo del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/MAP | Correo solicitud de Taller | Humanos/Finnacieros
4. Conformación de Asociacion de Servidores Publicos | 0% | 40% | 100% | 0% | Junio del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/MAP | Comunicación de solicitud | Humanos
5.Solicitud de Colaboracion para calculo de Absentismo y Rotación | 0% | 100% | 100% | 0% | Julio del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/MAP | Comunicación de solicitud | Humanos
6. Diagnostico de las funciones de RRHH | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 enero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH/MAP | RRHH/MAP | Informe enviado por MAP | Humanos
7. Manual de Cargos | 50% | 100% | 50% | 100% |  |  | RRHH/MAP | RRHH/MAP | Manual aprobado | Humanos
8. Escala Salarial | 50% | 100% | 50% | 100% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH/Planificacion | RRHH/Planificacion/MAP | Escala aprobada | Huamnos/Financieros
9. Plan de capacitación | 0% | 100% | 100% | 20% | Enero del 2018 | Diciembre del 2018 | RRHH | RRHH/Director Ejecutivo/ INAP | Comunicación recibida | Humanos
10. Encuesta de Clima | 20% | 100% | 100% | 30% | Enero del 2018 | Agosto de 2018 | RRHH | RRHH/Director Ejecutivo/ INAP | Comunicación recibida e inicio de proceso con Asesor | Humanos
Note on D106: edirocie: Actividades continuas de la entidad; va a depender del volumen de procesos que se generen la Division de Compras y Contrataciones.
Note on D108: edirocie: Va a depender de la cantidad de dias laborables del mes, que se realicen actividades en la Caja General.
Note on D109: edirocie: Dependera de la cantidad de entradas de diario generadas por la Division de Contabilidad.
Note on D112: edirocie: Dependera de las veces que sean repuestos los fondos de la institucion.
Note on D113: edirocie: Depende de la cantidad de veces que se requiera al personal para la recepcion de mercancias en el Almacen institucional.
Note on D114: edirocie: Depende de la cantidad de pagos tramitados.